## 진행현황
프로젝트 진행 현황
플젝명 | 컨셉 | 분류 | 상세 | 담당자 | 프로토타입 | 자료수집 | 스토리보드 | 디자인 | 화면구현 (HTML) | 기능구현 Script
Minideco 홈페이지 리뉴얼 | 아기자기하지만 너무 화려해서 시선이 분산되거나 지저분한 느낌이 들지 않도록 함 | 메인 | 메인 | 이채미 | O | O
|  | 제품 | 제품 목록 페이지 | 오태훈 | O | O
|  |  | 제품 상세 페이지 |  | O | O
|  | 마이페이지 | 주문내역 | 오태훈
회원정보
관심상품
적립금
|  | 장바구니 | 장바구니 | 이채미
|  | 고객지원 | 고객지원실 | 이민교
1:1채팅하기
공지사항
|  | 회원가입 | 회원가입약관 | 이민교
정보입력
가입완료

## 스케줄
프트폴리오 스케줄
플젝명 | 컨셉 | 분류 | 상세 | 작업 | 담당자 | 2월 | [13 empty] | 1차 | 2차 | 런칭
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Minideco 홈페이지 리뉴얼 | 아기자기하지만 너무 화려해서 시선이 분산되거나 지저분한 느낌이 들지 않도록 함 | 기초데이터 수집 | 사진,영상,음악등 |  | 오태훈
|  | 아이디어스케치 | 벤치마킹 및 아이디어도출 |  | 이민교
|  | 정보구조설계 |  |  | 이채미
|  | 디자인구성요소제작 | 스토리보드 설계 및 제작 |  | 이채미
|  | 구현 | Main | 디자인 | 이채미
HTML
script
|  |  | 제품목록페이지 | 디자인 | 오태훈
HTML
script
|  |  | 제품 상세 페이지 | 디자인 | 오태훈
HTML
script
|  |  | 마이페이지 | 디자인 | 오태훈
html
script
|  |  | 장바구니 | 디자인 | 이채미
HTML
script
|  |  | 고객지원 | 디자인 | 이민교
HTML
script
|  |  | 회원가입 | 디자인 | 이민교
HTML
script